## Proyecto 1
Nombre del Proyecto: |  | Modificacion de Sistema de Presupuesto
Descripcion del Proyecto: |  | Agregar opciones solicitadas en la primera presentacion del sistema
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Agregar busqueda de rango por fecha en reportes de Centros de Costos | 2022-04-06 | 2022-04-06
| 1.1 | Modificar Procedimientos Almacenados
| 1.2 | Modificar formularios de reporterias para agregar la opcion y controles de busqueda por fechas |  |  | Agregar opcion de ver gastos de todos los centros de costo.
| 2 | Agregar opcion de ver gastos de todos los centros de costo. | 2022-04-07 | 2022-04-07
| 2.1 | Modificar Procedimientos Almacenados.
| 2.2 | Agregar opcion en el formulario de visualizar los datos de todos los centros de costo.(Esto controlado por permisos especiales)
| 3 | Agregar opción que el Gerente del área y Gerente general pueda modificar presupuestos. | 2022-04-08 | 2022-04-08
| 3.1 | Modificar Procedimientos Almacenados.
| 3.2 | Modificar gridview donde carga el presupuesto agregandole una columna para el valor propuesto por el gerente.
| 3.3 | Agregar validaciones de formularios para el control de acciones dentro del formulario.
| 4 | Agregar la opcion para que existan 2 Aprobaciones de Presupuestos (Gerente de Area y Gerente General) | 2022-04-09 | 2022-04-11
| 4.1 | Modificar tablas de estados del presupuesto, modificar tabla de presupuesto y tabla de detalle de Presupuesto.
| 4.2 | Agregar validaciones de acceso al formulario de creacion de presupuesto.
| 5 | Agregar la opción de que los gerentes de área y gerente general pueda visualizar los gastos | 2022-04-11 | 2022-04-11
| 5.1 | Modificar Procedimientos Almacenados.
| 5.2 | Agregar validacion para limitar las acciones dentro del formulario cuando el usuario no es dueño del centro de costo.
| 5.3 | Agregar colores para visualizar que presupuestos tienen acciones pendientes por aprobar.
| 6 | Agregar Total de Presupuesto, Gastos y Cumplimiento en la revision de gastos. | 2022-04-11 | 2022-04-11
| 6.1 | Creacion de Funciones para calcular totales y cumplimientos.
| 6.2 | Modificar formularios para visualizar el Total de Presupuesto, Gastos y Cumplimientos totales.
| 7 | Agregar código de colores en los formularios donde se aplican cambios guardados | 2022-04-11 | 2022-04-11
| 7.7 | Crear metodo de validaciones para pintar de colores los registros de los gridviews que tienen acciones pendientes por aprobar.
| 8 | Agregar Nomenclatura de colores en formulario | 2022-04-11 | 2022-04-11
| 8.1 | Agregar control para contener la nomenclatura de colores que existen en los diferentes formularios

## Proyecto 2
Nombre del Proyecto: |  | Integrar nueva seguridad al Sistema Bancario
Descripcion del Proyecto: |  | Modificar la seguridad del Sistema para que pueda estar integrado a la seguridad que se utilizan en los demas sistemas creados con Visual Basic .Net
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Modificar conexiónes de seguridad a la base de datos Global Security. | 2022-04-23 | 2022-04-23
| 1.1 | Crear conexión a base de datos Global Security
| 1.2 | Modificar la conexión donde era llamada la conexión pasada y actualizarla con la nueva conexión
| 2 | Modificar Formulario de Login del sistema. | 2022-04-25 | 2022-04-26
| 2.1 | Agregar funcion para verificar existencia del Usuario y verificar si cuenta con el permiso para utilizar el sistema
| 2.2 | Agregar funcion para verificar si existe nueva version del sistema
| 3 | Modificar Formulario Principal (Formulario Main) | 2022-04-27 | 2022-04-27
| 3.1 | Agregar funcion para verificar cuales son los permisos que tiene el usuario
| 3.2 | Agregar funcion para ocultar los bontones del menu.
| 3.3 | Agregar funcion para mostrar los botones del menu según tenga permisos el usuario para usarlos
| 4 | Modificar Fk usuarios de Tablas Transaccionales | 2022-04-28 | 2022-04-28
| 4.1 | Crear procedimiento Almacenado para extraer el nuevo Pk de usuario del a BD Global_Security
| 4.2 | Modificar el Fk de Usuario de todas las tablas donde tiene relacion
| 5 | Creacion de Permisos en BD Global_Security | 2022-04-29 | 2022-04-29
| 5.1 | Insertar Permisos del sistema en la base de datos
| 5.2 | Crear Procedimiento Almacenado para pasar los permisos de cada usuario de la BD Permisos a Global_Security
| 6 | Insertar los Permisos de cada Usuario en la Base de Datos Global_Security | 2022-04-29 | 2022-04-29
| 6.1 | Modificacion de Tabla de permisos de la base de datos Permisos (Agregar campo de referencia de permiso nuevo)
| 6.2 | Crear Procedimiento Almacenado para pasar los permisos de cada usuario de la BD Permisos a Global_Security
7
7.7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

## Proyecto 3
Nombre del Proyecto: |  | Aplicación para Actualizar, Aplicación para Reparar Sistemas
Descripcion del Proyecto: |  | Creacion de aplicación para actualizar los sistemas basados en Vb.Net
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Crear Tabla y Procedimientos Aplicación para Actulizar | 2022-04-29 | 2022-04-29
| 1.1 | Crear Tabla de control de versiones en la BD Global_Security
| 1.2 | Crear Procedimiento Almacenado para obtener la version del sistema
| 2 | Crear Proyecto en Vb.net Actualizador | 2022-04-29 | 2022-04-29
| 2.1 | Crear Proyecto en visual estudio de Vb.net
| 2.2 | Crear documento .bat (Actualizador.bat)
| 2.3 | Crear Funcion para verificar la existencia del archivo Actualizador.bat
| 2.4 | Crear Funcion para verificar que sistema esta ejecutando la aplicación y ejecutar el archivo Actualizador.bat
| 3 | Crear Proyecto en Vb.net Reparador | 2022-05-03 | 2022-05-05
| 3.1 | Crear Proyecto en visual estudio de Vb.net
| 3.2 | Crear Funcion para verificar la existencia del archivo .exe en la carpeta backup del sistema
| 3.3 | Crear documento .bat (Reparador.bat)
| 3.4 | Crear funcion para descargar la ultima version disponible del sistema en caso de no existir backup local
| 3.5 | Crear funcion para verificar que se hayan copiado los archivos necesarios para el funcionamiento del sistema
| 3.6 | Crear funcion para ejecutar automaticamente el sistema reparado
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

## Proyecto 4
Nombre del Proyecto: |  | Modificacion Sistema Bancario y Sistema de Presupuesto
Descripcion del Proyecto: |  | Realizar modificacion al sistema para que al momento de ingresar un gasto, se verifique que ese gasto no exceda el presupuesto de lo controrio se mandara una notificacion al encargado del Centro de Costo y al Gerente del Area.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Validar Gastos vs Presupuesto de Cuenta Contable | 2022-05-10 | 2022-05-11
| 1.1 | Crear Procedimiento Almacenado
| 1.2 | Crear Funcion para obtener los datos del presupuesto de la cuenta contable
| 1.3 | Crear funcion para validar el gasto versus el presupuesto
| 1.4 | Crear funcion para enviar la notificacion
| 2 | Modificar el formualario de Revision de Gastos (Sistema de Presupuesto) | 2022-05-12 | 2022-05-12
| 2.1 | Crear funcion para validar el valor del gasto contra el valor del presupuesto del mes y presupuesto global
| 2.2 | Crear funcion para pintar de color según el resultado de la funcion ValidarGastos
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

## Proyecto 5
Nombre del Proyecto: |  | Crear Seccion de Proyeccion en el Sistema de Presupuesto
Descripcion del Proyecto: |  | Realizar el desarrollo para crear la proyeccion de la empresa
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Modificacion en Base de Datos | 2022-05-13 | 2022-05-16
| 1.1 | Modificar tabla de Presupuestos y detalle de presupuestos
| 1.2 | Crear Procedimiento Almacenado para asignar las cuentas contables a los centros de proyeccion
| 1.3 | Crear Procedimiento Almacenado para agregar la proyeccion
| 2 | Agregar Formulario para crear Centros de Proyeccion y asignar cuentas contables | 2022-05-17 | 2022-05-19
| 2.1 | Modificar el formulario de Centro de Costo para reutilizarlo y administrar los centros de proyeccion
| 2.2 | Crear funcion para agregar las cuentas contables a los Centros de Proyeccion
| 3 | Agregar Formulario para crear las proyecciones de los centros de proyeccion | 2022-05-20 | 2022-05-26
| 3.1 | Modificar Formulario de Creacion de Presupuesto para crear Proyecciones
| 3.2 | Crear Funcion para agregar las proyecciones mensuales de los centros de proyeccion
| 3.3 | Crear Funcion para agregar los ajustes de las proyecciones
| 4 | Agregar Formulario para Revisar los ingresos de los centros de proyeccion | 2022-05-27 | 2022-05-31
| 4.1 | Modificar Formulario de revision de gastos para poder revisar los ingresos
| 4.2 | Crear procedimiento almacenado para cargar los ingresos de las cuentas contables
| 4.3 | Crear funcion para revisar los ingresos
| 5 | Crear Reporte de Balance | 2022-06-01 | 2022-06-02
| 5.1 | Crear formulario para mostrar el balance del presupuesto y proyeccion
| 5.2 | Crear procedimientos almacenados
| 5.3 | Crear funcion para cargar los ingresos y gastos
| 5.4 | Crear funcion para calcular la diferencia y cumplimiento de los presupuestos y proyecciones
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

## Proyecto 6
Nombre del Proyecto: |  | Reparar y terminar Sistema Contable
Descripcion del Proyecto: |  | Terminar el desarrollo del sistema Contable
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Terminar el desarrollo del Catalogo de Cuentas Contables, Sucursales, Departamentos | 2022-06-06 | 2022-06-07
| 1.1 | Cargar datos de la cuenta padre
| 1.2 | Cargar datos de la cuenta contable que se va a editar
| 1.3 | Crear funcion para editar las cuentas contables
| 1.4 | Crear funcion para cargar datos de las sucursales
| 1.5 | Crear funcion para cargar datos de Departamentos
| 2 | Terminar desarrollo del formulario Definir decimales y Tasa de Cambio | 2022-06-08 | 2022-06-08
| 2.1 | Crear funcion para guardar y editar decimales
| 2.2 | Crear funcion para guardar tasa de cambio
| 3 | Terminar el desarrollo del formulario de Libro Diario y Libro Mayor | 2022-06-09 | 2022-06-09
| 3.1 | Revisar la funcion para cargar datos del libro diario y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 3.2 | Revisar la funcion para cargar datos del libro mayor y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 4 | Terminar el desarrollo el formulario Razones Financiera | 2022-06-10 | 2022-06-10
| 4.1 | Revisar la funcion para cargar datos de Razones Financiera y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 5 | Terminar el desarrollo el formulario de Gastos del Mes | 2022-06-11 | 2022-06-11
| 5.1 | Revisar funcion para cargar datos de Gastos del mes y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 6 | Terminar el desarrollo del formulario de Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultado Integral y Balanza de Comprobacion | 2022-06-10 | 2022-06-11
| 6.1 | Revisar funcion para cargar datos de Estado de Situacion Financiera y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 6.2 | Revisar funcion para cargar datos de Estado de Resultado Integral y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 6.3 | Revisar funcion para cargar datos de Balanza de Comprobacion y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 7 | Terminar el desarrollo del formulario de Estado de Flujo de efectivo, EFF y DR, NOF y CC, NOF, ROE/Dupont y Free Cash Flow | 2022-06-13 | 2022-06-15
| 7.1 | Revisar funcion para cargar datos de Estado de Flujo de efectivo y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 7.2 | Revisar funcion para cargar datos de EFF y DR y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 7.3 | Revisar funcion para cargar datos de NOF y CC y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 7.4 | Revisar funcion para cargar datos de NOF y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 7.3 | Revisar funcion para cargar datos de ROE/Dupont y hacer reingenieria para reparar la funcion
| 7.4 | Revisar funcion para cargar datos de Free Cash Flow y hacer reingenieria para reparar la funcion

## Proyecto 7
Nombre del Proyecto: |  | Creacion de Partidas Contables.
Descripcion del Proyecto: |  | Realizar Partidas Contables que faltan en el sistema.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Revisión de SP generador de partidas automáticas del sistema Bancario | 2022-06-15 | 2022-06-15
| 1.1 | Revisión de SP generador de partidas automáticas.
| 2 | Creacion de Formulario para Generacion Automarica de Partida Contable para Pago a Proveedores | 2022-06-17 | 2022-06-18
Crear Funcion para cargar los movimientos de tipo Cheques, Debito Electronico y Nota de Debito
Modificar Procedimiento Almacenado para creacion de Partidas Automaticas.
Realizar prueba para verificar la creacion de las partidas contables.
| 3 | Revisar los tipos de pago a Proveedor y la generacion de cada una de las partidas contables | 2022-06-20 | 2022-06-20
Verificar estructura de partida contable de pago con tarjeta de credito.
Verificar estructura de partida contable de pago con deposito electronico.
Revision de estructura de partida contable de pago con cheque.
| 4 | Revisar los distintos tipos de creacion de partidas que ya existen en el sistema y revisar la estructura de las partidas | 2022-06-21 | 2022-06-21
Verificar estructura de partida contable de Pago a Acreedores.
Revisar estructura de las partidas para crear reporte.
| 5 | Modificacion de Formulario para visualizar las partidas contables (Encabezado y detalle) | 2022-06-22 | 2022-06-23
Modificar formulario para visualizar las partidas contables en el libro diario
Modificar formulario para visualizar las partidas de las cuentas contables en el libro mayor
| 6 | Modificar estructura de tabla encabezado y detalle de la partida contable con numero de Partida Perpetuo | 2022-06-24 | 2022-06-25
| 6.1 | Modificar estructura de tabla encabezado de partida
| 6.2 | Crear funcion para obtener el numero de partida perpetuo
| 6.3 | Modificar procedimiento almacenado de insertar partida
6.5
6.6
6.7
6.8
| 7 | Agregar seguridad al Sistema Contable | 2022-06-27 | 2022-06-29
| 7.7 | Agregar las pestañas, Grupos y Botones a la base de datos de Seguridad
| 7.2 | Crear funcion para validar acceso al sistema
| 7.3 | Crear funcion para validar permisos especiales
| 7.4 | Cambiar referencia de la tabla usuario de la base de datos Permiso por la base de datos Global Security
| 7.5 | Modificar procedimiento almacenados donde se haga referencia a usuario de base de datos Permiso
7.6
7.7
7.8
| 8 | Crear Reporte para Cargar Cuentas Contables por Dartamento | 2022-06-30 | 31/6/2022
| 8.1 | Crear Formulario para cargar las cuentas contables
| 8.2 | Crear Funcion para filtrar las cuentas contables según sucursal y Departamento
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

## Proyecto 8
Nombre del Proyecto: |  | Cambios en Sistema Sistema Bancario
Descripcion del Proyecto: |  | Relizar Cambios en formularios del sistema contable y sistema bancario
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Modificar Formularios de Creacion de Cheque | 2022-07-07 | 2022-07-07
| 1.1 | Modificar el formulario de crear cheque, nota de debito, nota de credito
| 2 | Modificar Formulario De ingresos Pendieste por Proveedor | 2022-07-08 | 2022-07-08
| 2.1 | Modificar Procedimientos Almacenado
| 2.2 | Modificar formulario y agregar filtros por fechas
| 2.3 | Crear funcion para cargar los datos según filtros
| 3 | Crear formulario para visulizar el detalle de cada ingreso del Proveedor | 2022-07-09 | 2022-07-09
| 3.1 | Crear Procedimiento Almacena Para cargar el detalle del ingreso
| 3.2 | Crear formulario para cargar el detalle del ingreso soleccionado
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8

## Proyecto 9
Nombre del Proyecto: |  | Analisis del Sistema Master Control y PosMaster
Descripcion del Proyecto: |  | Analisar el funcionamiento del Sistema Master Control y PosMaster y realizar modificaciones.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Analizar Sistema | 2022-07-14 | 2022-07-16
| 1.1 | Analizar el funcionamiento de los distintos modulos que conforman el sistema
Anlizar como funcionan los DataSets y funciones del proyecto.
| 2 | Creacion de Catalogo para el Manejo de Camiones | 2022-07-18 | 2022-07-19
| 2.1 | Crear Tabla en BD mca_data
| 2.2 | Crear Procedimiento Almacena Para cargar datos de la tabla.
| 2.3 | Crear formulario para administracion de Camiones
| 3 | Modificar Formulario de Creacion de Orden de Compra | 2022-07-20 | 2022-07-20
| 3.1 | Modificar Procedimiento de creacion de orden de compra
| 3.2 | Agregar campo de Tipo Camion en la orden de compra.
| 4 | Crear tabla catalogo de Marca de productos y crear Procedimientos y Funciones | 2022-07-22 | 2022-07-22
| 4.1 | Crear tabla catalogo de Marca de productos.
| 4.2 | Crear procedimientos almacenados para administrar el catalogo Marca
| 5 | Crear Formulario para administrar las Marcas de Productos | 2022-07-22 | 2022-07-22
| 5.1 | Crear Formulario y controles para visualizar las marcas
| 5.2 | Crear funciones para llenado y administracion
| 5.3 | Crear formulario para administrar las Marcas(Crear,Editar, Inhabilitar)
| 6 | Modificar Estructura de tabla de producto y Modificar formulario de administracion de productos | 2022-07-23 | 2022-07-23
| 6.1 | Modificar tabla de productos
| 6.2 | Modificar procedimientos almacenados
| 6.3 | Modificar formulario de productos
| 7 | Realizar pruebas para verificar descuentos de Posmaster | 2022-07-21 | 2022-07-21
| 7.1 | Verificar funciones de descuentos
| 7.2 | Realizar pruebas de descuentos respetando los costos de productos
| 8 | Crear Formulario para gestion de compras por categorias | 2022-07-24 | 2022-07-28
| 8.1 | Modificar tabla de compras
| 8.2 | Modificar procedimientos almacenados
| 8.3 | Clonar y Modificar formulario de compras
| 8.4 | Crear funciones para administrar las compras por categorias

## Proyecto 10
Nombre del Proyecto: |  | Importar Cuentas Contables, Seguridad Sistema Reporteria
Descripcion del Proyecto: |  | Administracion de BD de Contabilidad, Agregar la seguridad de Global Security al sistema de Reporteria
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Analisis de Cuentas Contables | 2022-08-01 | 2022-08-01
| 1.1 | Analizar cuentas contables hechas por el gerente Administrativo
| 1.2 | Modificar Cuentas Contables
| 2 | Importar y validar cuentas contables | 2022-08-02 | 2022-08-02
| 2.1 | Importar cuentas contables a nueva tabla
| 2.2 | Validar cuentas contables importadas y verificar cuales son las cuentas contables que van a modificar
2.3
| 3 | Agregar Seguridad de Global Security al sistema Reporteria | 2022-08-04 | 2022-08-05
| 3.1 | Crear funciones para validar acceso al sistema y validar permisos especiales
| 3.2 | Crear menus en el sistema de global security
| 3.3 | Crear permisos especiales en el sistema global security
| 4 | Agregar Marca a los productos de master control | 2022-08-06 | 2022-08-06
| 4.1 | Modificar tabla de productos
| 4.2 | Modificar procedimientos almacenados
| 4.3 | Crear formulario de administracion de marca
| 4.4 | Crear formulario para visualizar la marca
| 5 | Modificar Formularios de administracion de Productos | 2022-08-08 | 2022-08-08
| 5.1 | Modificar Formulario de creacion y modificacion de productos
| 5.2 | Modificar Formulario de visualizacion de productos
| 5.3 | Crear Funciones para llenar informacion de productos
| 6 | Cargar datos de Categorias, Grupos y subgrupos. Hacer pruebas | 2022-08-09 | 2022-08-09
| 6.1 | Cargar datos de documento de excel de las categorias, grupos y subgrupos
| 6.2 | Cargar datos de productos y comparar cuales seran sus cambios
| 6.3 | Realizar pruebas con los datos cargados
| 7 | Realizar Pruebas de compras por categorias | 2022-08-10 | 2022-08-10
| 7.1 | Realizar pruebas de compras por comprador y seguir todo el proceso.
7.2
| 8 | Modificar codigos de categorias, grupos y subgrupos | 2022-08-12 | 2022-08-12
| 8.1 | Modificar el codigo de la tabla de categorias y grupos
| 8.2 | Modificar tabla de subgrupos y agregar
| 8.3 | Cargar codigos de la infrmacion brindada por el gerente de compras
8.4
| 9 | Modificar codigos de categorias, grupos y subgrupos | 2022-08-13 | 2022-08-13
| 9.1 | Modificar codigos de categorias
| 9.2 | Modificar codigo de subgrupos
| 9.3 | Modificar codigo de grupos
9.4
| 9 | Pasar los cambios de la base de prueba mca_data a la base en produccion mca_data | 2022-08-15 | 2022-08-15
| 9.1 | cargar las categorias, grupos y subgrupos
| 9.2 | Cargar y modificar codigo de productos, codigo de subgrupo y agregar la marca
9.3
9.4

## Proyecto 11
Nombre del Proyecto: |  | Cambios en sistema Bancario, Sistema MasterControl y Sistema de Distribucion
Descripcion del Proyecto: |  | Analisar el funcionamiento del Sistema Master Control y PosMaster y realizar modificaciones. Creacion de Sistema de Distribucion
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1 | Cambios en seguridad de cheques | 2022-08-17 | 2022-08-17
| 1.1 | crear permiso especial de eliminacion/anulacion de cheque
agregar funcion de seguridad al eliminar el cheque
| 2 | Analisis del sistema de Distribucion | 2022-08-19 | 2022-08-19
| 2.1 | Creacion de planes de accion para iniciar el desarrollo del sistema
2.2
2.3
2.4
2.5
| 2 | Creacion de Pagos de Anticipos con TC | 2022-08-19 | 2022-08-19
| 2.1 | Modificar Tablas de registrode pago, anticipos y pago con TC
| 2.2 | Modificar procedimientos almacenados
| 2.3 | Modififcar formulario de pago con tarjeras
| 2.4 | Crear funcion para guardar el pago de TC por anticipo.
| 2.5 | Modificar funcion de liquidacion de anticipio
| 4 | Crear plantilla de Sistema de Distribucion | 2022-08-20 | 2022-08-20
| 4.1 | Crear proyecto en Visual Studio con FrameWork 4.6.1
| 4.2 | Agregar Formularios Base ya utilizados para otros sistemas
| 6 | Agregar Seguridad y metodos de actualizacion al Sistema de Distribucion | 2022-08-22 | 2022-08-23
| 6.1 | Agregar funciones y formularios para inicio de sesion
| 6.2 | Crear Modulos de seguridad
| 6.3 | Agregar datos del sistema en tablas de seguridad
| 6.4 | Agregar Funciones de Actualizacion
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4

## Proyecto 12
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app)
Descripcion del Proyecto:
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
Funcionamiento de la app Pedidos DC y Evaluación de Laravel y SP & Funciones
|  | Correr app local | 2023-05-02 | 2023-05-04
Configuración del IDE y SDK, JDK y Gradle para que ejecute
Analizar Flujo de la app
Montar API en servidor local
Montar copia BDD pedidos en local
Conexiones a API y BDD
|  | Pruebas de funcionamiento local | 2023-05-05 | 2023-05-05
Probar navegación correcta de la app
Validar que la información producida en cada ACCIÓN sea correcta
Montar AMBIENTE de prueba
Corrección de posibles errores de adaptación del proyecto
|  | Evaluación Laravel | 2023-05-06 | 2023-05-06
Estudiar la documentación oficial
Desarrollar mini-proyectos de prueba
Realizar CRUD con SP y Funciones PostgreSql
|  | Evaluación SP y Funciones | 2023-05-06 | 2023-05-06
Probar y crear multiples SP y Funciones en BDD de prueba

## Proyecto 13
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app) Permisos
Descripcion del Proyecto:
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
Acceso a perfiles que tengan accesos a todas las rutas o a ciertas rutas.
|  | Crear nueva API para la nueva tabla telefonos_accesos_adicionales | 2023-05-10 | 2023-05-10
Diseñar tabla en BDD local mysql
Establecer la lógica de la tabla permisos
Crear tabla y crear vistas necesarias
Diseñar API que sirva los datos requeridos
Testear API en app local
|  | Rediseñar tablas y MÉTODOS en BDD local dispositivo | 2023-05-11 | 2023-05-11
Diseñar tabla y relaciones en BDD local dispositivo
Añadir los nuevos métodos request api que carguen los datos a la BDD local
Añadir métodos que sirvan los datos necesarios
|  | Programar validaciones para telefonos (usuario) con los accesos adicionales | 2023-05-12 | 2023-05-13
Añadir a los metodos de actualizacion (a la BDD local dispositivo) los nuevos métodos datos requeridos
Reorganizar la informacion global
Reestructurar código que valida rutas

## Proyecto 14
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app) y Mejoras Laravel
Descripcion del Proyecto:
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
Mejoras de la app Pedidos DC y corrección en manejo de datos en Laravel
|  | Aplicar mejoras en la navegación de la app y Mejorar uso de Funciones SP y manejo de datos en Laravel | 2023-05-16 | 2023-05-22
Poner combobox (filtrar) mostrar presentación unidad mayor, unidad menor, mostrar todas las presentaciones
Poner casilla check 'Mantener' (persistencia del texto escrito en la casilla lupa al buscar el producto)
Maximizar el uso del gestor de BDD para el total manejo de datos
Simplificar código y operaciones
Aplicar Vistas y Funciones para los casos que apliquen

## Proyecto 15
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app)
Descripcion del Proyecto:
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
Mejoras de la app Pedidos DC
|  | Aplicar mejoras discutidas con el equipo de ventas | 2023-05-23 | 2023-05-24
Agregar botón DAC e iniciar sesión requerido para poder sincronizar datos
Mostrar DAC a una vista web interna en la aplicación
Añadir una casilla de búsqueda de productos en la Pantalla del Pedido
Corregir bug en lista desplegable de presentaciones
Mostrar por orden de agregación los productos añadidos al pedido
Mostrar en formato numérico con comas los saldos

## Proyecto 16
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app)
Descripcion del Proyecto: |  | Corrección envío de pedidos repetidos en la app ventas
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Validar que los pedidos solo lleguen una vez al servidor | 2023-05-30 | 2023-06-05
Cambiar disponibilidad a los pedidos enviados localmente
Bloquear pantalla de pedido que ya ha sido enviado
Crear el servicio de ejecución en segundo plano que intentará periódicamente subir el pedido no enviado
Diseñar api que valide que el pedido está completo en el servidor
Comunicar proceso en segundo plano con la aplicación y validar el estado de los pedidos
Crear pantalla de pedidos no enviados con acción de reintentar subir pedido

## Proyecto 17
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app)
Descripcion del Proyecto: |  | Mejoras en las notificaciones y reporte de pedidos
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Mejoras en las notificaciones y reporte de pedidos | 2023-06-05 | 2023-06-08
Integrar la funcionalidad de las alertas con confirmación en lugar de mensajes temporales 'TOAST'
Crear una pantalla que muestre los pedidos enviados desde el servidor
Diseñar API que sirva desde el servidor los pedidos enviados
Implementar la opción de filtrar los pedidos por fecha en la pantalla mencionada
Desarrollar enviar notificaciones por Telegram al usuario cuando un pedido se envíe en segundo plano
Realizar pruebas de la gestión de pedidos, alertas con confirmación y notificaciones por Telegram
Investigar opciones para actualizar la app de manera funcional

## Proyecto 18
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (app)
Descripcion del Proyecto: |  | Desarrollo de GESTIÓN, crear Entrega de Pedidos
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Desarrollo de GESTIÓN, crear Entrega de Pedidos | 2023-06-21 | 2023-06-26
Preparar ambiente de desarrollo en python
Verificar y subir tablas necesarias de control total a la nube
Crear nuevas tablas y estructurarlas para manejar la nueva información necesaria
Crear interfaz para ver Ordenes de Remisión Disponibles
Crear interfaz para Crear Orden de Entrega
Diseñar validación tipo de usuario entregador o vendedor al sincronizar datos en la APP

## Proyecto 19
Nombre del Proyecto: |  | ECOSISTEMA EVA
Descripcion del Proyecto: |  | Desarrollar las fases de PROYECCIÓN y LOGRADO
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Desarrollar la primera fase de PROYECCIÓN | 2023-06-29 | 2023-07-03
Crear tablas catálogo y transaccionales para el manejo de la información
Definir la estructura de las tablas y tablas detalle
Crear SP para guardar y obtener la información de cada tabla - PROYECCIÓN
Desarrollar interfaz para creación de centro de negocio/servicio
Desarrollar interfaz para ver/ingresar los valores del centro de negocio/servicio creado
Desarrollar interfaz para visualizar en conjunto los centros de negocio/servicio y su información
Elaborar cálculos de proyecciones una vez ingresados los datos por centro de negocio/servicio y en general
|  | Desarrollar la segunda fase de LOGRADO | 2023-07-03 | 2023-07-10
Crear SP para guardar y obtener los registros de cada tabla - LOGRADO
Programar interfaz para ingresar los valores logrados
Elaborar cálculos comparativos de lo proyectado y logrado por centro de negocio/servicio y en general
Programar interfaz para ver la información de rentabilidad por cada centro de negocio/servicio
Al final de cierre de periodo guardar la información analizada y depurada
Crear interfaz ranking de las mejores áreas en base a su rendimiento/EVA

## Proyecto 20
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (APP Ventas)
Descripcion del Proyecto: |  | Desarrollar validación productos por rentabilidad canal
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Realizar validación rentabilidad en pantalla del pedido y lista de productos | 2023-07-04 | 2023-07-06
Crear cálculo obtener rentabilidad del producto
Crear api para traer el % rentabilidad canal de la nube
Validar campo rentabilidad producto con % rentabilidad canal
Implementar diseño de colores verde/rojo en base a validación de la rentabilidad en pantalla LISTA DE PRODUCTOS
Implementar diseño y conteo de productos en base a validación Verde/Rojo de la rentabilidad en la pantalla del PEDIDO
Implementar ordenar productos por mayor rentabilidad a menor rentabilidad

## Proyecto 21
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (APP Ventas)
Descripcion del Proyecto: |  | Desarrollar % rentabilidad validando autorización de precios
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Desarrollar % rentabilidad validando autorización de precios | 2023-07-10 | 2023-07-13
Calcular % de rentabilidad en detalle pedido para productos con solicitud de autorizacion.
Calcular % total de rentabilidad esperado en el pedido por los productos no autorizados.
Cambiar mensaje en notificación de Telegram con % nuevos, margen total pedido, % con nuevos cálculos de rentabilidad, validando supervisores.
Almacenar nuevos % calculados agregando los nuevos campos a la BDD en solicitudes de precio
En autorizaciones de precio DAC agregar nuevos % rentabildad pedido sin precios aut. Y con precios aut.
En pantalla web autorización de precio agregar % total pedido sin autorización.
En pantalla web autorización de precio agregar % total pedido con autorización.

## Proyecto 22
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (APP Ventas)
Descripcion del Proyecto: |  | Desarrollo opción revisión de pedido y visualizar en DAC.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Desarrollo opción revisión de pedido y visualizar en DAC. | 2023-07-19 | 2023-07-21
Agregar en pantalla pedido opción revisar pedido.
Desarrollar en java envío de detalles para revisión.
Crear API para almacenar el encabezado y los detalles de la revisión pedido.
Crear tabla encabezado de revisión de pedido.
Crear tabla detalles de revisión de pedido.
Crear SP para insertar encabezado de revisión de pedido.
Crear SP para insertar detalles de revisión de pedido.
Mostrar en DAC pantalla autorización de precios opción para visualizar la revisión del pedido.
Diseñar modal con la información de la Revisión del pedido.
Enviar Notificación de Telegram de revisión de pedido y sus detalles.

## Proyecto 23
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC (APP Ventas)
Descripcion del Proyecto: |  | Retomar VAIC
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
|  | Retomar VAIC | 2023-07-25 | 2023-07-28
Correr VAIC Local Nuevamente
Trasladar Tablas de la BDD dac_gestion a dac_analytics
Hacer pruebas despues del traslado a la BDD dac_analytics
Mejorar diseño y hacer correcciones necesarias
Terminar de realizar Calculos de proyecciones de centros despues de ser ingresados
Mostrar Calculos de proyecciones de centros despues de ser ingresados

## Proyecto 24
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC
Descripcion del Proyecto: |  | Finalizacion del ambiente de trabajo, migración del proyecto de android a androidX, y probar que todo funcione correctamente.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Tener listas 2 ramas en github, la local para pruebas y la de produccion. | 2023-09-06 | 2023-09-08
| 1.2 | Realizar pruebas de funcionalidad.
1.3
1.4

## Proyecto 25
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC
Descripcion del Proyecto: |  | Actualización sobre colorizacion de porcentaje de rentabilidad. Ahora se agregara el color amarillo y se hara un listado de cada color.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Agregar nueva columna para agregar el porc_rentabilidad_mayor y cambiar el nombre actual por porc_rentabilidad_menor | 2023-09-09 | 2023-09-15
| 1.2 | Mostrar el nombre del producto en amarillo cuando sea mayor que el porc_min y menor que el porc_mayor.
| 1.3 | Ordenar de mayor a menor (De verde->Amarillo->Rojo) y colocarles un indice que los liste por color.
| 1.4 | Agregar el color amarillo en la pantalla de pedidos. A la derecha de la etiqueta "Total productos: N" entre "Rent: n " y "Poco Rent: n"

## Proyecto 26
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC
Descripcion del Proyecto: |  | Proyecciones en pedidos DC
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Calcular % proyeccion de los pedidos | 2023-09-26 | 2023-10-01
| 1.2 | Calcular % rentabilidad de los pedidos
| 1.3 | Mostrar proyeccion (logrado/meta) en la pantalla de sincronizar
| 1.4 | Mostrar rentabilidad proyectada en la pantalla de sincronizar

## Proyecto 27
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC
Descripcion del Proyecto: |  | Pruebas y mejora de rentabilidad, CRUD PHP
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Agregar cambios visuales a la pantalla de Objetivos | 2023-10-23 | 2023-10-30
| 1.2 | Insertar los nuevos calculos a la pantalla Objetivos
| 1.3 | Realizar SP para traer los clientes pendientes
| 1.4 | Realizar controlador en la API para obtener los clientes
| 1.5 | Mostrar los clientes pendientes en pantalla

## Proyecto 28
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC
Descripcion del Proyecto: |  | Comisiones por vendedor
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Agregar campos de las comisiones a objetivos | 2023-11-07 | 2023-11-11
| 1.2 | Realizar SP para traer informacion de porc de comisiones x vendedor
| 1.3 | Realizar SP para traer nuevos valores como los parametros y rangos
| 1.4 | Realizar controlador en la API para obtener las comisiones x vendedor
| 1.5 | Realizar controlador en la API para obtener parametros y rangos
| 1.6 | Realizar funciones para calcular porcentajes junto a los datos locales
| 1.7 | Mostrar nueva informacion en pantalla

## Proyecto 29
Nombre del Proyecto: |  | Pedidos DC Y Desarrollo DJANGO
Descripcion del Proyecto: |  | Conocer de manera detalla la aplicación Pedidos DC y continuar con proyectos en django de prueba.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Realizar un listado de las funciones de cada actividad y un pequeña descripcion de que se realiza | 2023-12-04 | 2023-12-11
| 1.2 | Conocer que controlador de la API manda a llamar cada funcion de la app
| 1.3 | Conocer como se utiliza AJAX en Laravel
| 1.4 | Realizar un proyecto en Django que utilice AJAX
| 1.5 | Realizar un listado de los controladores que utiliza la APP y un pequeña descripcion de que se realiza

## Proyecto 30
Nombre del Proyecto: |  | Configuracion de PedidosDC en DAC
Descripcion del Proyecto: |  | Agregar un nuevo apartado en ventas donde se pueda modificar las configuraciones de la aplicación PEDIDOS DC en DAC
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Realizar una pantalla donde el usuario pueda ver y modificar las configuraciones (Cod. Verificacion, num, id Telegram). | 2023-12-13 | 2023-12-18
| 1.2 | Realizar SP para modificar la configuracion de la aplicación del telefono.
| 1.3 | Realizar SP para traer los telefonos de la BD Pedidos
| 1.4 | Realizar los controladores para ejecutar en django.
| 1.5 | Realizar una conexión segura entre DJANGO y LARAVEL | 2023-12-18 | 2023-12-25
| 1.6 | Realizar funciones para controlar la seguridad dentro del proyecto en DJANGO
| 1.7 | Realizar en DAC con laravel la redirrecion hacia el proyecto en DJANGO
| 1.8 | Realizar una plantilla que muestre el menu de DAC y redireccione a DAC
| 1.9 | Realizar una funcion para agregar nuevos telefonos
| 1.1 | Realizar una interfaz visual lo más proxima a DAC en LARAVEL

## Proyecto 31
Nombre del Proyecto: |  | Logistica en DAC
Descripcion del Proyecto: |  | Realizar un modulo donde se lleve registro de la utilidad operativa a detalle y un historico de los viajes que hacen los camiones de entrega.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | realizar un SP y funcion para traer los consolidados a Django | 2024-01-23 | 2024-01-27
| 1.2 | Mostrar un listado de consolidados no utilizados
| 1.3 | Mostrar caracteristicas del consolidado, peso total, cantidad factura, cantidad clientes.
| 1.4 | Mostrar cantidad productos, volumen, utilidad y rentabilidad.
| 1.5 | Crear tabla de programacion
| 1.6 | Crear formulario para la programacion donde se ingrese Vehiculo, destino, tripulantes y fecha.
| 1.7 | Una tabla donde se lleve registro la hora carga/entrega/tienda en la BD
| 1.8 | Agregar detalles faltantes a los modulos Vehiculo/Destino/Tripulantes.
| 1.9 | Realizar una tabla de detalle Programacion
| 2.1 | Hacer una tabla de informacion detallada de la programacion en Django | 2024-01-29 | 2024-01-31
| 2.2 | Realizar un SP para traer la informacion de la tabla programacion y detalle
| 2.3 | Realizar una tabla para mostrar los registros de la hora de carga/entrega/tienda en Django
| 2.4 | Realizar funciones para insertar, editar y eliminar el historial de la programacion
| 2.5 | Realizar tabla de autorizaciones para la historial de la programacion.
| 2.6 | Realizar funciones en laravel cuando reciba la autorizacion para editar.

## Proyecto 32
Nombre del Proyecto: |  | Ventas Perdidas en DAC
Descripcion del Proyecto: |  | Se realizara un nuevo modulo padre para llevar registro de las ventas perdidas que suceden tanto en DC, como el supermercado, tambien se almacenaran modulos hijos como empresas competencias y motivos.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Realizar SPs para obtener informacion tanto del Super como de Carbajal. | 2024-02-12 | 2024-02-17
| 1.2 | Realizar modulo de Crear venta perdida en DAC
| 1.3 | Crear modulo de empresas competencia en DAC
| 1.4 | Crear SP y modelos para las competencias en DAC
| 1.5 | Reporteria de las ventas perdidas segun Super o DC
| 1.6 | Realizar funcion para almacenar la nueva venta perdida en python.
1.7

## Proyecto 34
Nombre del Proyecto: |  | Aprendizaje en FoxPro y Subir a la nube API de Pedidos
Descripcion del Proyecto: |  | Realizar practicas de PRG y Cursores en FoxPRO y hacer migracion de la base de datos y la api de PedidosDC a la nube de AWS
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Realizar migracion de la BD de pedidosDC a AWS | 2024-04-17 | 2024-04-22
| 1.2 | Realizar migracion de la API de pedidosDC a AWS
| 1.3 | Pruebas exahustibas de cada funcion de la API
| 1.4 | Cambio en la configuracion del codigo de la aplicación en android studio
| 1.5 | Subir modulo de DJANGO para subir a control total nube.
| 1.6 | Estructuras de Control: practica de las estructuras de control de FoxPro como IF ... ELSE, DO CASE, FOR ... ENDFOR, y WHILE ... ENDDO. | 2024-04-22 | 2024-04-29
| 1.7 | Procedimientos y Funciones: Desarrollar habilidades en la escritura de procedimientos y funciones.
| 1.8 | Practica de manejo de eventos

## Proyecto 33
Nombre del Proyecto: |  | Sincronizacion de Tablas de FoxPro a MYSQL automaticamente.
Descripcion del Proyecto: |  | Realizar funciones, procedimientos almacenados y preparacion de datos para insertar en la base de datos de MYSQL desde foxPRO, realizandolo de manera integra y en una velocidad razonable.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Realizar funcion para obtener solo el nombre de las columnas de csv. | 2024-03-13 | 2024-03-16
| 1.2 | Realizar funciones (incluyendo SP y preparacion de datos) de insertar de las tablas: analisis_productos - ctz_cotizaciones
| 1.3 | Evaluar nivel de rapidez e integridad de los datos
| 1.4 | Creacion de toda la base de datos en mysql
| 1.5 | Realizar instalacion de python en el servidor ZEUS | 2024-03-23 | 2024-03-27
| 1.6 | Realizar funciones (incluyendo SP y preparacion de datos) Tablas inicial mg_
| 1.7 | Realizar funciones (incluyendo SP y preparacion de datos) Tablas inicial iv_
| 1.8 | Realizar funciones (incluyendo SP y preparacion de datos) Tablas inicial ft_
| 1.9 | Realizar funciones(incluyendo SP y preparacion de datos) tablas inicial pl
| 2 | Realizar notificaciones por telegram

## Proyecto 35
Nombre del Proyecto: |  | Integración de PedidosDC al Web Servive
Descripcion del Proyecto: |  | La API de pedidosdc debe integrarse al nuevo webservice, se deben realizar cambios sobre donde obtener la data que seria ahora las tablas de CT, e integrar las 3 tablas propias de Pedidos a la nueva base de datos y migrar las funciones del lenguaje de laravel a python y la debida seguridad.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Agregar las 3 tablas a la base de datos nueva del web service | 2024-04-14 | 2024-04-20
| 1.2 | Realizar migracion de las funciones tipo POST, UPDATE , DELETE a python
| 1.3 | Realizar migracion de los SP de pedidos, a control total y ajustarlos.
| 1.4 | Cambiar hacia donde apuntan las funciones en python, de pedidos a control total
| 1.5 | Realizar pruebas a cada uno de los controladores y el token de acceso
| 1.6 | Realizar adaptacion de la seguridad de la aplicación a Global security
| 2.1 | Realizar cambios en la aplicación | 2024-04-20 | 2024-04-22
| 2.2 | Realizar pruebas a todas las funciones de la aplicación

## Proyecto 36
Nombre del Proyecto: |  | Correcion del 5% restante del proyecto de Unificacion de las bases de datos.
Descripcion del Proyecto: |  | El proyecto de Unificacion de las bases de datos al hacer nombramiento se pudieron cambiar nombres de atributos que no debieron haberse cambiando, es decir que se agrego una inicial ct, pd o eva a nombres de atributos, cuando eso solamente aplicaba a las tablas, lo que puede en resultar error al mandarse a llamar.
Sprint Backlog
| N. Sprint | Actividades | Fecha Inicio | Fecha Final
| 1.1 | Verificacion que ningun atributo tenga un prefijo: ct_, ped_ o eva_ | 2024-06-11 | 2024-06-11
| 1.2 | Correcion de errores reportados de la APP pedidos
| 1.3 | Correcion de la tabla productos_existencias